## 封面
密级：秘密
个人日报
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1
2
3

## 个人日报(7.17-7.21)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每人一个《个人日报》，文件名保存为类似： 个人日报_董佳伟.xls ，每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  | 人事管理系统 |  | 项目组名称 |  | 第五组
实训经理 |  | 陈青杨 |  | 项目负责人 |  | 普通
填写人姓名 |  | 杨智 |  | 检查人姓名 |  | 普通
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例（总任务：完成任务） | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 需求分析与讨论 |  | 前端后端任务分配 | 100% |  | 操作单元分类 | 按功能划分
| 分配任务 |  | 明确个人分工 | 100% |  | 前后端人员分配 | 个人意向
| 登陆界面设计 |  | 编写login.jsp | 100% |  | 环境变量配置 | 搜寻资料
星期二 | css的相关学习 |  | 编写style.css | 100% |  | 相关知识了解 | 互联网公开课
| bootstrap的相关学习 |  | 编写bootstrap.jsp | 100% |  | 相关知识了解 | 互联网公开课
星期三 | JSP表单提交及参数获取 |  | 完成分组界面验证功能 | 100% |  | 界面分组功能 | 互联网查找
| 学习JAVAEE相关知识 |  | JAVAEE相关知识 | 100%
星期四 | 完成试用期员工表单 |  | table.jsp | 100%
| 完成入职员工表单 |  | form.jsp | 100%
| 学习renshi0.1-0.5 |  |  | 100% |  | 具体java函数 | 互联网查找
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二 | css知识预习
boostrap知识预习
星期三 | java知识回顾
星期四 | 数据库知识预习
星期五 | 进一步了解html与CSS
下周一

## 个人日报(7.22-7.26)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每人一个《个人日报》，文件名保存为类似： 个人日报_董佳伟.xls ，每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  |  | 项目组名称
实训经理 |  |  | 项目负责人
填写人姓名 |  |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期四
星期五
下周一